# Acta de Constitución del Proyecto

## Información General

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | EcoRoute — Aplicativo móvil para la gestión administrativa en empresa de transporte de carga |
| Cliente | Grupo MICOTRANS S.A.C. |
| Ubicación | Distrito de Puente Piedra, Lima — Perú |
| Patrocinador del proyecto | Gerencia General de Grupo MICOTRANS S.A.C. |
| Sponsor académico | Universidad César Vallejo — Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |
| Investigador / Desarrollador | Campos Vargas, Kevin Stip (ORCID: 0000-0002-6087-3626) |
| Asesor académico | Dr. Estrada Aro, Wilibaldo Marcelino (ORCID: 0000-0003-4297-2994) |
| Fecha de inicio | 02 de marzo de 2026 |
| Fecha de cierre | 31 de mayo de 2026 |
| Duración estimada | 13 semanas (4 sprints de 2 semanas + fase de evaluación pre/post) |
| Presupuesto | Académico (sin costo monetario para la empresa) |

____________________________________________________________

## 1. Justificación del Proyecto

Grupo MICOTRANS S.A.C., empresa de transporte de carga ubicada en Puente Piedra, opera con métodos manuales para el registro de pedidos, asignación de rutas y confirmación de entregas. Esta gestión administrativa manual genera ineficiencias operativas medidas por tres indicadores clave:

Integridad de Datos Registrados (IID) = 60.0% (40% de registros con información incompleta — RUC truncado).

Cumplimiento de Hoja de Ruta (CHR) = 67.3% (32.7% de entregas no concretadas).

Tasa de Disponibilidad de Evidencias Digitales (TDE) = 51.3% (48.7% sin respaldo digital).

Estas ineficiencias afectan la facturación, la atención al cliente y la competitividad de la empresa. El proyecto se justifica por la necesidad urgente de digitalizar el ciclo administrativo.

## 2. Objetivo General del Proyecto

Diseñar, desarrollar e implementar el sistema EcoRoute (panel administrativo web + aplicativo móvil) para optimizar la gestión administrativa de Grupo MICOTRANS S.A.C., logrando una mejora medible en los indicadores IID, CHR y TDE.

## 3. Objetivos Específicos

| # | Objetivo | Indicador asociado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Digitalizar el registro de pedidos con validación obligatoria de campos críticos | IID |
| 2 | Implementar asignación de rutas con seguimiento GPS en tiempo real | CHR |
| 3 | Habilitar captura de evidencia digital integrada (foto + firma + DNI) | TDE |
| 4 | Producir reportes y fichas exportables que sustenten la mejora estadística | Los tres |

## 4. Alcance del Proyecto

### Dentro del alcance

Panel administrativo web para gestión de pedidos, rutas, conductores, vehículos, usuarios.

Aplicativo móvil Android/iOS (Flutter) para conductores con cámara, firma y GPS.

Backend reactivo (Spring WebFlux + R2DBC) con arquitectura hexagonal.

Autenticación delegada a Keycloak (OAuth2/OIDC).

Integración con AWS S3 (LocalStack en desarrollo) para almacenamiento de evidencias.

Dashboard de KPIs con cálculo automático de IID, CHR y TDE.

Exportación de fichas en formato CSV y PDF (Anexo 2).

Documentación técnica y manuales de usuario.

Pruebas unitarias e integrales.

### Fuera del alcance

Compra de hardware GPS dedicado (se usan los celulares de los conductores).

Integración con sistemas ERP (SAP, Oracle Financials, etc.).

Integración profunda con SUNAT (facturación electrónica).

Provisión de dispositivos móviles (los entrega MICOTRANS).

Producción en cloud público (Azure/AWS) — el alcance es desarrollo local con Docker.

## 5. Entregables

| Entregable | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Acta de Constitución firmada | Semana 0 | Sponsor + Investigador |
| Esquema E-R y arquitectura | Semana 1 | Investigador |
| Sprint 1: Autenticación + CRUD conductores/vehículos | Semana 2 | Investigador |
| Sprint 2: CRUD pedidos + Rutas | Semana 4 | Investigador |
| Sprint 3: App móvil completa | Semana 6 | Investigador |
| Sprint 4: GPS + Reportes + KPIs | Semana 8 | Investigador |
| Datos pre-test consolidados | Semana 7 | Investigador + MICOTRANS |
| Sistema desplegado en MICOTRANS | Semana 8 | Investigador |
| Datos post-test consolidados | Semana 13 | Investigador + MICOTRANS |
| Análisis estadístico final | Semana 13 | Investigador |
| Manual técnico y de usuario | Semana 13 | Investigador |
| Tesis final aprobada | Semana 14+ | Investigador |

## 6. Stakeholders

| Stakeholder | Rol | Interés |
| --- | --- | --- |
| Gerente General MICOTRANS | Sponsor del proyecto | Mejora de competitividad |
| Jefe de Operaciones MICOTRANS | Usuario clave (DISPATCHER) | Eficiencia operativa |
| Personal administrativo (3 personas) | Usuarios (ADMIN/DISPATCHER) | Reducir tiempo en registros |
| Conductores (5 personas) | Usuarios finales (DRIVER) | Herramientas claras y rápidas |
| Asesor UCV | Validador académico | Cumplimiento metodológico |
| Investigador | Líder técnico | Aprobación de tesis |
| Jurado de sustentación | Evaluadores | Rigor académico |

## 7. Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Conductores rechazan adopción del aplicativo | Media | Alto | Capacitación + acompañamiento sprint 3 |
| R02 | Fallas de conectividad en zonas periféricas | Alta | Medio | Modo offline con sincronización automática |
| R03 | Datos pre-test entregados con retraso por MICOTRANS | Media | Alto | Solicitar formalmente antes del Sprint 1 |
| R04 | Cambios de scope durante el desarrollo | Media | Medio | Definir MoSCoW estricto, congelar tras Sprint 2 |
| R05 | Asesor o jurado rechaza enfoque metodológico | Baja | Crítico | Validación temprana de instrumentos por juicio de expertos |
| R06 | Pérdida de credenciales o datos sensibles | Baja | Alto | Keycloak + variables de entorno + no hardcoded |

## 8. Hitos del Proyecto

Semana  0: Firma de Acta + Autorización MICOTRANS (Anexo 5)
Semana  1: Validación de instrumentos por 3 expertos (Anexo 3)
Semana  2: Cierre Sprint 1 (Login + CRUD básicos)
Semana  4: Cierre Sprint 2 (Núcleo Pedidos/Rutas)
Semana  6: Cierre Sprint 3 (App móvil funcional)
Semana  7: Recopilación pre-test (150 registros manuales)
Semana  8: Cierre Sprint 4 + Despliegue en MICOTRANS
Semana  9-13: Operación con sistema (post-test)
Semana 13: Análisis estadístico + redacción Resultados
Semana 14: Sustentación de tesis

## 9. Criterios de Aceptación

El proyecto se considerará exitoso si se cumplen TODOS los siguientes criterios:

✅ El sistema captura los 3 indicadores correctamente y permite exportarlos.

✅ Los conductores logran usar la app móvil sin intervención del investigador después de la capacitación.

✅ Los indicadores post-test superan en al menos 25 puntos porcentuales a los pre-test (objetivo de mejora).

✅ La prueba t de Student arroja p < 0.05 en los tres indicadores.

✅ El asesor académico aprueba la versión final.

✅ Grupo MICOTRANS firma el acta de conformidad de los entregables.

## 10. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor (Gerente MICOTRANS) | _______________________ | _______________ | ___/___/2026 |
| Asesor académico | Dr. Estrada Aro Wilibaldo Marcelino | _______________ | ___/___/2026 |
| Investigador | Campos Vargas Kevin Stip | _______________ | ___/___/2026 |

____________________________________________________________

**Acta emitida el ___ de ___________________ de 2026, en cumplimiento de los lineamientos de gestión de proyectos del PMBOK (PMI) adaptados al marco ágil Scrum aplicado en esta investigación.**